孪智融合配电系统运行仿真软件研发计划

研发计划

更新日期：2026-07-09

技术基线：以 V2Sim 为基础仿真内核，复用其交通运行、电动汽车出行、充电站运行、配电网计算及统计分析能力，在此基础上构建面向课题业务的完整仿真系统。仿真系统负责统一组织数据、模型、时序、事件、状态、控制、指标、存储、回放和可视化，并为孪生体、智能体及业务应用提供标准交互接口。

| 月份 | 日期 | 研究进度安排 | 研究成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.07 | 7.8-7.14 | 梳理仿真系统建设目标、业务边界与功能需求；完成 V2Sim 现有能力盘点，明确可直接复用、需要改造和需要新增的系统能力。 | 仿真系统需求清单；V2Sim 基线能力与系统需求对照表；仿真系统建设任务清单。 |
| 2026.07 | 7.15-7.21 | 完成仿真系统总体架构设计，明确数据管理、模型管理、仿真运行、交互接口、实验管理、结果存储与可视化等模块的边界、调用关系和数据流。 | 仿真系统总体架构设计；模块划分与数据流说明；软件设计规格初稿。 |
| 2026.07 | 7.22-7.28 | 建立仿真系统统一数据模型，定义配电网、道路、车辆、充电站、分布式资源、负荷、事件及运行指标的数据结构，完成基础数据导入规范设计。 | 仿真系统数据字典；基础数据模板；数据导入与校验规范。 |
| 2026.07 | 7.29-8.4 | 搭建仿真系统代码骨架和通用运行框架，封装 V2Sim 仿真内核，形成仿真任务创建、参数配置、初始化、启动、暂停、终止和结果输出的统一流程。 | 仿真系统代码骨架；V2Sim 内核适配模块；可运行的仿真任务管理流程。 |
| 2026.08 | 8.5-8.11 | 完成车辆、道路、充电站和配电网模型接入，建立车-路-站-网对象映射关系与统一时钟驱动机制，实现多模型协同推进。 | 车-路-站-网基础模型库；对象映射关系；联合仿真运行模块。 |
| 2026.08 | 8.12-8.18 | 开发仿真状态更新与事件驱动机制，实现车辆出行、充电排队、功率变化、交通拥堵、设备状态及故障事件的连续演化与联动更新。 | 状态更新模块；事件注入与响应模块；连续运行验证记录。 |
| 2026.08 | 8.19-8.25 | 设计并开发仿真系统统一交互接口，规范状态、动作、事件、参数和评价指标的传输格式，为孪生体、智能体和业务应用接入提供标准接口。 | 仿真系统接口规范；状态查询、动作执行、事件注入和指标输出接口；接口调用样例。 |
| 2026.08 | 8.26-9.1 | 基于电动汽车承载力提升业务构建首个端到端仿真场景，贯通场景数据加载、联合仿真、控制动作执行、指标计算和结果输出流程。 | 电动汽车承载力提升场景仿真模块；基线案例；端到端运行结果。 |
| 2026.09 | 9.2-9.8 | 开发仿真实验管理与结果管理功能，实现多方案参数配置、批量运行、过程记录、结果对比和评价指标统计。 | 实验配置与批量运行模块；结果目录规范；多方案对比结果与指标报表。 |
| 2026.09 | 9.9-9.15 | 开发仿真过程存储、记忆与回放功能，形成关键状态、动作、事件和指标的全过程记录，实现指定时段查询与仿真过程复现。 | 仿真记录数据库；历史查询与回放模块；可复现的实验记录。 |
| 2026.09 | 9.16-9.22 | 开发仿真系统可视化与前后端实时交互功能，展示车-路-站-网运行状态、事件过程、控制动作和关键评价指标。 | 仿真可视化页面；前后端实时数据交互模块；系统演示流程。 |
| 2026.09 | 9.23-9.30 | 完成仿真系统集成联调、功能测试和问题修正，固化系统安装、配置、运行、接口和测试文档，形成可稳定运行和演示的阶段版本。 | 孪智融合配电系统运行仿真软件阶段版本；系统测试记录；开发与使用文档；阶段汇报材料。 |
| 阶段性成果 | 2026.07 | 完成仿真系统需求分析、总体架构、统一数据模型和通用运行框架设计，形成以 V2Sim 为基础内核的仿真系统代码骨架。 | 仿真系统总体设计方案和可运行基础框架。 |
| 阶段性成果 | 2026.08 | 完成车-路-站-网联合仿真、状态更新、事件驱动和统一交互接口开发，贯通电动汽车承载力提升场景的端到端仿真流程。 | 电动汽车承载力提升场景仿真模块和孪智交互接口。 |
| 阶段性成果 | 2026.09 | 完成实验管理、结果存储、记忆回放、可视化展示及系统联调测试，形成可稳定运行、可交互、可回放和可扩展的仿真系统阶段版本。 | 孪智融合配电系统运行仿真软件阶段版本。 |