孪智融合配电系统运行架构方案评估模块研发计划

研发计划

更新日期：2026-07-10

技术基线：围绕任务书提出的“孪智融合配电系统运行架构方案评估模块”建设要求，建设面向配电系统典型场景集、业务需求解构、孪智功能映射、业务链路推演、安全校验和覆盖率测算的联合仿真系统。系统采用“配电网主仿真内核 + Python 编排/接口层 + 场景适配器”的技术路线，优先开展 OpenDSS、GridLAB-D、pandapower/PowerModelsDistribution 等配电网仿真与优化工具接入，V2Sim 用于电动汽车出行、充电负荷和车网互动场景适配。近期目标是在 2026 年 10 月上旬形成面向电动汽车承载力提升单一场景的仿真系统阶段版，同步完成孪智交互接口和其他典型场景调研；后续在 2026 年 10 月中下旬至 2027 年一季度开展多场景扩展、指标体系完善、长周期稳定性测试和评估模块固化。

| 月份 | 日期 | 研究进度安排 | 研究成果 | 完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.07 | 7.10-7.17 | 梳理任务书中运行架构方案评估模块的建设目标、考核指标和评测方法，明确典型场景、业务需求、孪生体功能、智能体功能、安全校验要素和仿真推演要求；深化电动汽车承载力提升场景调研，形成单一场景开发基础。开始写需求分析文档。 | 《软件需求分析报告》文档：引言、综合描述、单场景需求章节初稿 |  |
|  |  |  | 《电动汽车承载力提升场景调研报告》文档 |  |
|  |  |  | 《典型场景-业务需求-孪智功能映射表》表格 |  |
| 2026.07 | 7.18-7.24 | 运行 V2Sim 典型案例，梳理车辆出行、充电站运行、充电负荷、配电网约束、控制动作和评价指标；开展OpenDSS、GridLAB-D、pandapower/PowerModelsDistribution 等配电网仿真内核与联合仿真工具选型验证，确定单场景阶段的主仿真内核和接口方式。 | 《V2Sim 典型案例运行记录》测试记录 |  |
|  |  |  | 《配电网仿真工具选型与验证报告》文档 |  |
| 2026.07 | 7.25-7.31 | 围绕电动汽车承载力提升场景整理配电网拓扑、常规负荷、车辆出行、充电设施、控制动作、约束条件和评价指标等基础数据，设计统一对象模型、时序数据模型、事件模型和指标模型。开始写软件设计规格书。 | 《电动汽车场景基础数据清单》表格 |  |
|  |  |  | 《统一数据模型设计说明书》文档 |  |
|  |  |  | 《软件设计规格说明书》文档：总体设计、数据模型章节初稿 |  |
| 2026.08 | 8.1-8.7 | 完成仿真系统总体架构设计，明确场景集与业务需求解构层、配电网物理仿真与孪生体推演层、智能体交互与安全校验层、架构评估与结果管理层的模块边界，细化单场景阶段的模块拆分和数据流。 完成软件需求分析。 | 《仿真系统总体架构设计说明书》文档 |  |
|  |  |  | 《单场景仿真流程与数据流图》图件 |  |
|  |  |  | 《软件需求分析报告》文档 |  |
| 2026.08 | 8.8-8.14 | 搭建仿真系统代码骨架与通用运行框架，封装配电网主仿真内核适配层、电动汽车与充电负荷场景适配层、场景加载、统一时钟、事件调度、结果存储和指标计算基础能力。 | 仿真系统基础框架原型系统 |  |
|  |  |  | 《仿真任务配置模板》配置文件 |  |
| 2026.08 | 8.15-8.21 | 开发孪生体与智能体统一交互接口，规范状态输入输出、动作执行、环境更新、事件注入、参数修改和评价指标传输格式，形成接口数据结构、调用流程和异常返回规则。 | 孪智交互接口模块原型系统 |  |
|  |  |  | 《孪智交互接口说明书》文档 |  |
| 2026.08 | 8.22-8.31 | 接入电动汽车场景所需的配电网、常规负荷、电动汽车、充电站和控制动作模型，实现状态更新、控制动作执行、潮流约束校验、事件驱动和多模型协同推进。完成软件设计规格书。 | 电动汽车-充电站-配电网联合仿真模块原型系统 |  |
|  |  |  | 《联合仿真连续运行验证记录》测试记录 |  |
|  |  |  | 《软件设计规格书》文档 |  |
| 2026.09 | 9.1-9.7 | 贯通电动汽车承载力提升场景的端到端流程，完成场景数据加载、24*7 小时仿真推演、控制动作闭环、指标计算、业务需求覆盖率初算和结果输出。 | 电动汽车承载力提升场景端到端仿真原型系统 |  |
|  |  |  | 《24*7 小时仿真推演记录》测试记录 |  |
| 2026.09 | 9.8-9.14 | 完成交互接口与单场景仿真流程联调，验证智能体动作输入、孪生体状态反馈、指标输出、异常事件注入和安全校验结果输出，形成单场景可交互运行版本。 | 单场景孪智交互联调版软件 |  |
|  |  |  | 《交互接口联调测试记录》测试记录 |  |
| 2026.09 | 9.15-9.21 | 开展分布式新能源消纳、供需互动优化运行、电网风险防控等其他典型场景调研，梳理每类场景的业务需求、数据需求、模型需求、控制动作、评价指标和与单场景框架的复用关系。 | 《其他典型场景调研报告》文档 |  |
|  |  |  | 《多场景需求与数据清单》表格 |  |
| 2026.09 | 9.22-9.30 | 形成其他典型场景的接入方案和开发优先级；完善单场景系统的问题修正、结果记录、历史查询、异常回放和基础可视化展示，准备 10 月上旬阶段版集成测试。 | 《多场景接入方案与开发优先级表》表格 |  |
|  |  |  | 单场景仿真过程记录与基础可视化模块原型系统 |  |
| 2026.10 | 10月上旬 | 完成电动汽车承载力提升单场景阶段版集成测试和版本固化，重点验证长时间连续运行、异常事件处理、接口一致性、潮流约束正确性、实验结果可复现性、业务需求覆盖率计算和安全校验功能输出。 | 《单场景系统集成测试报告》文档 |  |
|  |  |  | 电动汽车承载力提升单场景阶段版软件 |  |
| 2026.10 | 10月中下旬 | 完善单场景阶段版的安装配置、运行说明、接口说明、场景配置和演示材料，形成后续多场景扩展的任务拆分和月度推进安排。 | 《单场景系统开发与使用说明书》文档 |  |
|  |  |  | 《阶段汇报材料》PPT |  |
|  |  |  | 《多场景扩展任务分解表》表格 |  |
| 2026.11 | 11月 | 开展分布式新能源消纳场景建模与接入开发，复用单场景框架完成新能源出力、负荷波动、储能协调、潮流约束和评价指标接入，形成第二类场景原型。 | 分布式新能源消纳场景仿真原型系统 |  |
|  |  |  | 《分布式新能源消纳场景建模说明书》文档 |  |
| 2026.12 | 12月 | 开展供需互动优化运行和电网风险防控场景建模，完善多场景统一配置、批量实验、结果归档、方案对比和覆盖率测算流程。 | 供需互动与风险防控场景仿真原型系统 |  |
|  |  |  | 多场景批量实验与结果管理模块原型系统 |  |
| 2027.01 | 1月 | 完成多场景联合运行框架集成，统一场景配置、指标计算、安全校验、结果存储和回放逻辑，形成多场景仿真系统测试版。 | 多场景仿真系统测试版软件 《多场景联合运行测试记录》测试记录 |  |
| 2027.02 | 2月 | 完善不少于 8 类孪智功能安全校验，覆盖数据一致性、时间同步、潮流约束、电压越限、设备载流、通信延迟、动作可行性和异常风险等功能类型，完成多场景长周期仿真和稳定性测试。 | 孪智安全校验规则库软件模块 《多场景长周期仿真测试报告》文档 |  |
| 2027.03 | 3月 | 完成运行架构方案评估模块功能整合、系统级联调、问题闭环、文档归档和演示场景固化，形成可持续扩展的孪智融合配电系统运行架构方案评估模块完整版本。 | 孪智融合配电系统运行架构方案评估模块完整版本软件 《软件使用说明书》文档 《完整版本归档文档包》文档 《系统演示材料》PPT |  |
| 阶段性成果 | 2026.07 | 完成电动汽车承载力提升场景调研、配电网仿真工具选型验证、单场景基础数据整理和核心数据模型设计。 | 《电动汽车承载力提升场景调研报告》文档 《配电网仿真工具选型与验证报告》文档 |  |
| 阶段性成果 | 2026.08 | 完成仿真系统基础框架、孪智交互接口、电动汽车场景适配和联合仿真模块原型，具备单场景端到端开发条件。 | 仿真系统基础框架原型系统 《孪智交互接口说明书》文档 《软件需求分析报告》文档 《软件设计规格书》文档 |  |
| 阶段性成果 | 2026.09 | 完成电动汽车承载力提升单场景 24*7 仿真推演、交互接口联调、其他典型场景调研和多场景接入方案。 | 单场景孪智交互联调版软件 《其他典型场景调研报告》文档 |  |
| 阶段性成果 | 2026.10 | 形成电动汽车承载力提升单场景阶段版软件、阶段汇报材料和多场景扩展任务分解。 | 电动汽车承载力提升单场景阶段版软件 《阶段汇报材料》PPT |  |
| 阶段性成果 | 2026.11-2027.01 | 完成多场景原型扩展、批量实验管理和多场景联合运行框架集成。 | 多场景仿真系统测试版软件 《多场景联合运行测试记录》测试记录 |  |
| 阶段性成果 | 2027.02-2027.03 | 完成安全校验规则库、长周期仿真测试、系统级联调和版本固化，形成运行架构方案评估模块完整版本。 | 孪智融合配电系统运行架构方案评估模块完整版本软件 《软件使用说明书》文档 |  |